## PLAN DE MEJORAMIENTO
ESE. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES PUERTO NARE PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG - CONTROL INTERNO | [5 empty] | Código: Versión: 1 Página 1 de 2 Fecha Creación:29102021 Creado por: MIPG Próxima Revisión: 29052026
# | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO - OPORTUNIDAD DE MEJORA | ¿QUÉ? | ¿CÓMO? | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? |  | CUMPLIMIENTO
|  |  | Acciones de mejoramiento / actividades a realizar | Descripción de la Acción de Mejora / mecanismo de ejecución | Responsable(s) de la acción | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Área / Cargo
1 | MIPG-Contol Interno | Auditoría al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. Componentes: 1. Gestión de Riesgo y mapa de riesgo de Corrupción. 2. Racionalización de Cuentas. 3. Rendición de Cuentas. 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 5. Transparencia y acceso a la Información pública. 6. Iniciativas adicionales. | Realizar auditoria al plan anticorrupción. | Auditoría programada y ejecutada | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
2 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Gestión del talento humano | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento | NIVEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA
3 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Integridad | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento | ITEM | Segui_1 | % Segui_1
4 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico para la Gestión de Conflictos de Intereses | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento | Cumplimiento | 57 | 91.94%
5 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento | No Cumplimiento | 1 | 1.613%
6 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento | Cumplimiento Parcial | 4 | 6.452%
7 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Gobierno Digital | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento | Total | 62 | 100%
8 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Defensa Jurídica | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
9 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
10 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Trámites | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
11 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Participación Ciudadano | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
12 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
13 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico Gestión Documental | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
14 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
15 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Control Interno - Entidades Pequeñas | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
16 | MIPG-Contol Interno | Autodiagnóstico de Gestión de la Información Estadística | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
17 | MIPG-Contol Interno | Contratación | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
18 | MIPG-Contol Interno | SUIT | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
19 | MIPG-Contol Interno | Estados Financieros | Realizar el autodiagnóstico. | Programación y ejecución de la actividad. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-11-19 | Cumplimiento
20 | MIPG-Contol Interno | Presentar los planes según normatividad vigente: Plan Institucional Archivo-PINAR Puerto Nare Plan Adquisiciones Puerto Nare Plan Institucional de Capacitación Puerto Nare Plan Bienestar Social e Incentivos Original Puerto Nare Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano Puerto Nare Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI HOO Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información HOO Plan de Seguridad y privacidad de la información | Documentar los planes según la normatividad vigente | Elaboración de los planes y publicación en la web | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
21 | MIPG-Contol Interno | Adopción de modelo Integrado de planeación y Gestión. | Adoptar el MIPG | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
22 | MIPG-Contol Interno | Creación del comité de MIPG y funcionamiento del mismo | Crear el comité MIPG | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
23 | MIPG-Contol Interno | Adopción politica planeación Institucional | Adoptar la politica de planeación Institucional | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
24 | MIPG-Contol Interno | Política Evaluación y Desempeño Institucional | Adoptar la politica de Evaluación y Deesmpeño Insitucional | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
25 | MIPG-Contol Interno | Política Administración de Riesgos | Adoptar la Politica de admisntración de Riesgos. | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
26 | MIPG-Contol Interno | Política Defensa Jurídica y prevención del daño Antijurídico | Adoptar la Política Defensa Jurídica y prevención del daño Antijurídico | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
27 | MIPG-Contol Interno | Política y código de Integralidad | Adoptar la Política y código de Integralidad | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
28 | MIPG-Contol Interno | Política de Austeridad y Eficiencia Gasto | Adoptar la Política de Austeridad y Eficiencia Gasto | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
29 | MIPG-Contol Interno | Acto admisntrativo para la Publicación Estados Financieros | Adoptar por medio de acto administrativo para la Publicación Estados Financieros | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
30 | MIPG-Contol Interno | Acto admisnitrativo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Adoptar por medio de acto administrativo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
31 | MIPG-Contol Interno | Adopción del Mapa de Riesgo Institucional | Adoptar por medio de acto admisntrativo Mapa de Riesgo Institucional | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
32 | MIPG-Contol Interno | Política Gestión Conocimiento y la Innovación | Adoptar la Política Gestión Conocimiento y la Innovación | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
33 | MIPG-Contol Interno | Adopción Decálogo de DYD | Adoptar el Decálogo de DYD | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
34 | MIPG-Contol Interno | Política Atención Preferencial | Adoptar la Política Atención Preferencial | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
35 | MIPG-Contol Interno | Política Gestión del Talento Humano | Adoptar la Política Gestión del Talento Humano | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
36 | MIPG-Contol Interno | Política Anti trámites | Adoptar la Política Anti trámites | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
37 | MIPG-Contol Interno | Política Ambiental | Adoptar la Política Ambiental | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
38 | MIPG-Contol Interno | Política gestión Documental | Adoptar la Política gestión Documental | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
39 | MIPG-Contol Interno | Conformación Comité rendición de Cuentas | Crear por medio de acto admisntrativo el Comité rendición de Cuentas | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
40 | MIPG-Contol Interno | Plataforma estratégica | Adoptar por medio de acto admisnitrativo la Plataforma estratégica | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
41 | MIPG-Contol Interno | Manual de Rendición de Cuentas DNP | Adoptar el Manual de Rendición de Cuentas DNP | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
42 | MIPG-Contol Interno | Política Servicio al Ciudadano | Adoptar la Política Servicio al Ciudadano | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
43 | MIPG-Contol Interno | Política Participación ciudadana gestión Pública | Adoptar la Política Participación ciudadana gestión Pública | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
44 | MIPG-Contol Interno | política Compra y Contratación | Adoptar la política Compra y Contratación | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
45 | MIPG-Contol Interno | política Mejora Normativa | Adoptar la política Mejora Normativa | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
46 | MIPG-Contol Interno | política Gestión de la Información Estadística | Adoptar la política Gestión de la Información Estadística | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
47 | MIPG-Contol Interno | política Transparencia acceso información Pública y Lucha Contra Corrupción | Adoptar la política Transparencia acceso información Pública y Lucha Contra Corrupción | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
48 | MIPG-Contol Interno | política Gobierno Digital | Adoptar la política Gobierno Digital | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
49 | MIPG-Contol Interno | política de Gestión Presupuestal y Eficiencia | Adoptar la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
50 | MIPG-Contol Interno | política Seguridad Digital | Adoptar la política Seguridad Digital | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
51 | MIPG-Contol Interno | Protocolo Garantías y Derechos Prevención y Atención del acoso Laboral y Sexual | Protocolo Garantías y Derechos Prevención y Atención del acoso Laboral y Sexual | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
52 | MIPG-Contol Interno | Plan de Integridad | Documentar el Plan de Integridad | Elaboración del docuemento. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
53 | MIPG-Contol Interno | Conformación del comité de integridad y operatividad. | Crear por medio de acto admisntrativo el integridad y operatividad. | Elaboración de acto admisnitrativo | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
54 | MIPG-Contol Interno | Soporte de divulgación de la Política Defensa Jurídica y prevención del daño Antijurídico | Divulgar de la Política Defensa Jurídica y prevención del daño Antijurídico | Soporte de divulgación de la Política Defensa Jurídica y prevención del daño Antijurídico | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
55 | MIPG-Contol Interno | Registro en la plataforma Ekogui y reporte | Realizar la inscripción en la plataforma Ekogui y reporte | Inscripción y reporte en la página | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento Parcial
56 | MIPG-Contol Interno | Registro a la plataforma para el reporte de ROS o no ROS | Realizar el registro a la plataforma para el reporte de ROS o no ROS | Inscripción y reporte en la página | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento Parcial
57 | MIPG-Contol Interno | soporte de difusión del código y politica de integridad (valores) | Realizar difusión del código y politica de integridad (valores) | Soporte listados de asistencias | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
58 | MIPG-Contol Interno | Soporte de resultados de encuesta del código de integridad. | Aplicar la encuesta del código de integridad. | Informe de resultados. | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
59 | MIPG-Contol Interno | Soportes de la jornada de inducción y reinducción. | Realizar jornada de inducción y reinducción. | Soporte listados de asistencias | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento Parcial
60 | MIPG-Contol Interno | Entidad con usuario y contraseña para el el ingreso al SIGEP. | Entidad con usuario y contraseña para el el ingreso al SIGEP. | Inscripción y reporte en la página | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento Parcial
61 | MIPG-Contol Interno | Politica de talento humana divulgada | Politica de talento humana divulgada | Soporte listados de asistencias | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | Cumplimiento
62 | MIPG-Contol Interno | Base de datos de la Caracterización de los servidores publicos. | Base de datos de la Caracterización de los servidores publicos. | Base de dato de caracterización | Asesora de MIPG | 2021-10-15 | 2021-12-31 | No Cumplimiento

## Hoja3 (hidden)
Auditorías internas | Cumplimiento
Auditorías externas | No Cumplimiento
Seguimiento a riesgos | Cumplimiento Parcial
Indicadores
PAMEC
MIPG-Contol Interno

## INST. PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
1 | FUENTE | De donde proviene el plan de mejoramiento - ver lista desplegable
2 | FUENTE DE NOTIFICACIÓN | Descripción de la entidad, proceso, etc, que está notificando el plan de mejoramiento (Ejemplo: Contraloría, Superintendencias, procesos internos de Savia Salud EPS, entre otros)
3 | COMPONENTE O CRITERIO | Describir el componente, estándar o criterio normativo evaluado
4 | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | Se describe el/los hallazgos encontrados y la norma incumplida
5 | ¿QUÉ? | Se debe diligenciar las acciones de mejora o actividades frente al hallazgo evidenciado (¿qué se va a realizar?)
6 | ¿CÓMO? | Describir como se van a cumplir o a ejecutar las acciones de mejora descritas en el ¿Qué?
7 | ¿QUIÉN? | El/los responsables del cumplimiento de las acciones de mejora que subsanen el hallazgo y de la entrega de la información - Diligenciar el área / cargo
8 | ¿CUÁNDO? | Fecha de Inicio: Se debe registrar la fecha en la cual se tiene programado el inicio del proceso de mejora de la acción, expresado éste en Día/Mes/Año.
9 |  | Fecha de Terminación: Se debe registrar la fecha en la cual se tiene programada la finalización de la acción de mejora, expresado éste en Día/Mes/Año, sin que exceda un año de vigencia.
10 | CUMPLIMIENTO | Acción de mejora aprobada (SI-NO) : indicar si la acción de mejora fue aprobada o no, simplemente se debe colocar la palabra Cumplimiento, no cumplimiento cumplimiento parcial